امارت اسلامی افغانستان

وزارت تحصیلات عالی

ریاست پوهنتون تخار

مدیریت عمومی احصائیه و پلان

گزارش مرور پلان تطبیقی پوهنتون تخار توسط کمیته نظارت از تطبیق پلان پوهنتون بابت سال 1402

| ملاحظات | پشنهادات و راه حلهای کمیته | دلایل عدم اجرا | نتایج بدست آمده | فیصدی پیشرفت فعالیت طی سال 1402 | زمان اجرا | فعالیتها | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | تماماً منسوبین پوهنتون تخار از مقامات محترم ذیصلاح آرزومند هستند که شهرک رهایشی استادان و کارمندان تطبیق شود | عدم تطبیق مقامات ذیصلاح | تمام اسنادهای مقدماتی آن از طرف اداره پوهنتون تخار تکمیل گردیده است | 10% | در جریان سال 1402 | فراهم سازی زمینه توزیع شهرک رهایشی استادان، کارمندان و کارکنان پوهنتون | 1 |
|  | در پلان سال آینده گرفته شود | به نسبت نبود بودجه اجرا نشده است |  | 0 | درچهار ربع سال 1402 | اعمار دیوار احاطوی لیلیه اناث پوهنتون | 2 |
|  | در پلان سال آینده گرفته شود | نبود بودجه انگشافی |  | 0 | در چهار ربع سال 1402 | اعمار ساختمان پوهنحی اقتصاد | 3 |
|  | در پلان سال آینده کانکریت گرفته شود |  | سرک‎های حلقوی داخل پوهنتون جغل اندازی و 300 متر آن کانکریت ریزی گردیده است | 100% | در چهار ربع سال 1402 | احداث و جغل اندازی سرک های حلقوی داخل پوهنتون | 4 |
|  | در پلان سال آینده گرفته شود | به نسبت نبود بودجه اجرا نشده است |  | 10% | در چهار ربع سال 1402 | اعمار طعام خانه برای لیلیه ذکور | 5 |
|  | در پلان سال آینده گرفته شود | به نسبت نبود بودجه اجرا نشده است | کندن کاری تهداب به همکاری کارمندان اداری صورت گرفته است | 30% | در چهار ربع سال 1402 | اعمار یک محراب مسجد مقابل تعمیر اداری غرض ادای نماز استادن، کارمندان و مراجعین | 6 |
|  | در پلان سال آینده کانکریت گرفته شود | به نسبت نبود بودجه انگشافی | پیشنهاد و کانسپت نوت آن تنظیم و به مراجع ذیصلاح اجرا شده است | 20% | در چهار ربع سال 1402 | اعمار تعمیر مرکز تحقیقات علمی | 7 |
|  | در پلان سال 1403 گرفته شود | به نسبت کمبود بودجه تکمیل نشده است | نسبتاً تجهیز گردیده است | 50% | 1402 | تجهیز لابراتوارهای پوهنحی‎های زراعت، انجنیری و تعلیم و تربیه | 8 |
|  | در پلان سال 1403 گرفته شود | به نسبت نبود بودجه تکمیل نشده است | کارهای مقدماتی آن انجام یافته است | 30% | در چهار ربع سال 1402 | اعمار یک باب کلینیک صحی | 9 |
|  |  |  | تمام کتاب‎های موجود پوهنتون شامل سیستم دیتابیس گردیده است | 90% | در چهار ربع سال 1402 | دیجیتال سازی کتابخانه عمومی پوهنتون | 10 |
|  | در پلان سال آینده گرفته شود | به نسبت نبود بودجه انگشافی اعمار نگردیده است | پیشنهاد شده است | 100% | درچهار ربع سال 1402 | پیشنهاد اعمار و تجهیز کافتریا | 11 |
|  |  |  | تالار عمومی پوهنتون و جمنازیوم ورزشی کاملاً تجهیز گردیده است | 100% | در چهار ربع سال 1402 | پیشنهاد اعمار و تجهیز ادیتوریم | 12 |
|  | در پلان سال آینده گرفته شود | به نسبت نبود بودجه انگشافی اعمار نگردیده است | پیشنهاد شده است | 10% | در چهار ربع سال 1402 | پیشنهاد اعمار و تجهیز یک بلاک جدید برای خوابگاه ذکور | 13 |
|  | در پلان سال آینده گرفته شود | نبود بودجه انگشافی | کارهای مقدماتی آن انجام یافته است | 0% | درچهار ربع سال 1402 | تعقیب پیشنهاد اعمار ساخت تعمیر پوهنحی طب در پوهنتون تخار | 14 |
|  | پوهنحی ادبیات تعقیب نماید |  | کارهای مقدماتی آن انجام یافته است | 40% | درچهار ربع سال 1402 | پیشنهاد ایجاد دیپارتمنت ژورنالیزم | 15 |
|  | ریاست پوهنتون تعقیب نماید | تا هنوز پوهنحی متذکره ایجاد نگردیده است | پیشنهاد تعقیب گردیده است | 90% | در چهار ربع سال 1402 | تعقیب پیشنهاد ایجاد پوهنحی کمپیوترساینس | 16 |
|  | پوهنحی زراعت کار تعقیب نماید |  | 20 هکتار زمین محوطه پوهنتون تخار پیرامون ایجاد فارم تحقیقاتی در نظر گرفته شده و چاه عمیق و سیستم سولری آبی ساخته شده است | 60% | در چهار ربع سال 1402 | انکشاف فارم تحقیقاتی | 17 |
|  | سه حلقه در پلان سال آینده گرفته شود |  | یک حلقه چاه عمیق پیرامون آبیاری فارم تحقیقاتی ساخته شده است | 30% | طی سال 1402 | حفر 4 حلقه چاه | 18 |
|  |  |  | در ربع اول سال حدوداً 2000 اصله نهال غرس و پنج پارک سبز ایجاد گردیده است | 100% | در سه ربع اول سال 1402 | توسعه و انکشاف ساحه سبز و حفظ محیط زیست | 19 |
|  | در پلان سال آینده گرفته شود | به نسبت نبود بودجه انکشافی | پیشنهاد شده است | . | درجریان سال 1402 | اعمار تعمیرالحاقیه برای پوهنحی‎های تعلیم و تربیه، زراعت و انجنیری | 20 |
|  | در پلان سال آینده گرفته شود | مشکل قانونی بحث تجملی است. | در سال‎های قبل خریداری شده است | . | در دو ربع اول سال 1402 | تجهیز صنوف درسی با LCD | 21 |
|  | در سال آینده تلاش شود | مشکل قانونی بحث تجملی است. |  | . | در جریان سال 1402 | خریداری کامره‎های عکاسی برای پوهنځی‎ها | 22 |
|  | در پلان سال آینده گرفته شود | به نبست نبود بودجه انکشافی | پیشنهاد گردیده است | . | در جریان سال 1402 | اعمار ساختمان الحاقیه اداری | 23 |
|  | در قسمت خریداری کتاب‎های مورد ضرورت بودجه مطالبه گردد | به نسبت کمبود بودجه کتاب‎های جدید خریداری نشده است |  | 30% | در جریان سال 1402 | خریداری کتاب برای کتاب‎خانه عمومی پوهنتون | 24 |
|  | در پلان سال آینده تعقیب شود | پوهنتون تخار تا کنون به استقلالیت مالی نرسیده است |  | 20% | در جریان سال 1402 | تکمیل معیارهای استقلالیت مالی | 25 |
|  |  | ممنوعیت اصولی دارد |  | 80% | در جریان سال 1402 | ایجاد حساب اعانه برای رشد پوهنتون | 26 |
|  |  | ممنوعیت اصولی دارد |  |  | در جریان سال 1402 | ایجاد حساب اعانه برای رشد دانشکده‎‎ها | 27 |
|  | ممنوعیت اصولی دارد | ممنوعیت اصولی دارد | ایجاد نگردیده است | 0 | در جریان سال 1402 | ایجاد برنامه آموزشی Excel برای کارمندان اداری و تدریسی | 28 |
|  | در پلان سال آینده گرفته شود |  | ایجاد نگردیده است | 0 | درجریان سال 1402 | ایجاد برنامه آموزشی اکسیس(Acces) برای مدیران تدریسی، مالی، منابع بشری و کتابخانه | 29 |
|  |  |  | آرشیف الکترونیکی مراسلات موجود است | 50% | درجریان سال 1402 | انکشاف آرشیف الکترونیک | 30 |
|  | باقی مانده در پلان سال آینده تعقیب گردد |  | ایجاد دیپارتمنت آب و محیط زیست در پوهنحی انجنیری و ایجاد دیپارتمنت حفاظه نباتات در پوهنحی زراعت | 20% | در جریان سال 1402 | ایجاد رشته‎های جدید {محاسبه، احصاییه و کمپیوتر (اقتصاد)، هایدرولیک و استخراج معادن (انجنیری)، فلسفه و جامعه شناسی و تربیت بدنی (تعلیم وتربیه)، نباتات طبی و حفاظه نباتات ( زراعت)، ترکی و چینایی (زبان و ادبیات)، حقوق جزا و علوم جنایی (حقوق)} | 31 |
|  |  |  | مقالات علمی استادان از طریق کنفرانس‎ها در پوهنتون تدویر یافته است | 70% | در جریان سال 1402 | برگزاری سمپوزیم‎ها و مقالات علمی، دعوت یک نفر استاد مهمان برای هر پوهنحی و دایر نمودن محافل علمی | 32 |
|  |  |  | رقابت مقاله نویسی انجام یافته است | 100% | در جریان سال 1402 | رقابت مقاله نویسی میان استادان و دانشجویان | 33 |
|  |  |  | رقابت مقاله نویسی انجام یافته است | 100% | در جریان سال 1402 | رقابت مقاله نویسی میان پوهنتون های خصوصی و دولتی | 34 |
|  |  | به نسبت نبود بودجه |  | 0 | در جریان سال 1402 | ارتقای ظرفیت لابرانت‎ها | 35 |
|  | باقی مانده در پلان سال آینده تعقیب گردد |  | معاونیت محترم تحقیقات برنامه اولویت تحقیقی را نیاز سنجی نموده است | 40% | در جریان سال 1402 | نیاز سنجی تحقیقی در رشته‎های مختلف با توجه به حل مشکلات جامعه | 36 |
|  |  |  | دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه یک پروژه تحقیقی در بخش خزنده‎گان انجام داده است | 100% | در جریان سال 1402 | انجام یک پروژه‎ی تحقیقی در سطح پوهنتون | 37 |
|  | در پلان سال آینده گرفته شود و پوهنحی انجینری تهیه نماید |  |  | 0% | در جریان سال 1402 | تهیه و چاپ نقشه پوهنتون | 38 |
|  |  |  | تالار عمومی پوهنتون ترمیم گردید | 100% | در جریان سال 1402 | ترمیم تالار عمومی پوهنتون تخار | 39 |
|  | پوهنحی‎ها پشنهاد نمایند |  | نسبتاً تجهیز گردیده است | 30% | در جریان سال 1402 | تجهیز تالار کنفرانس پوهنحی‎ها | 40 |
|  | پوهنحی‎ها پیشنهاد نمایند |  |  | 0% | در چهار ربع سال 1402 | تجهیزی اتاق E- learning برای هر پوهنحی | 41 |
|  |  |  | کتاب‎های موجود شامل دیتابیس شده است | 0% | در چهار ربع سال 1402 | دیجیتال سازی کتابخانه عمومی دانشگاه | 42 |
|  | در پلان سال آینده تعقیب گردد |  | 60 فیصد تجهیز می‎باشند | 60% | در جریان سال 1402 | تجهیز آمریت‎های دیپارتمنت‎ها و کمیته‎های فرعی تضمین کیفیت | 43 |
|  |  |  | طرح بودجه مالی پنج سال آینده ترتیب گردیده است | 100% | در دو ربع وسط سال 1402 | طرح بودجه مالی پنج ساله | 44 |
|  |  |  | با تعداد از ادارات دولتی مقیم ولایت تخار تفاهم‎نامه امضا گردیده است | 80% | در چهار ربع سال 1402 | ایجاد تفاهم‎نامه میان ادارات دولتی غرض چاپ مقالات رایگان پوهنتون | 45 |
|  |  |  | کمک‎های مالی جلب گردیده است | 100% | در چهار ربع سال 1402 | جلب کمک‎های مالی | 46 |
|  |  |  |  | 100% | در جریان سال 1402 | برنامه ریزی موثر هزینه (مصرف موثر) | 47 |
|  | چند فیصد مشخص گردد. |  | عواید پوهنتون افزایش یافته است | 5% | در جریان سال 1402 | افزایش درآمد | 48 |
|  |  | برنامه‎های زبان عربی و انگلیسی ایجاد نگردیده است |  | 0% | در جریان سال 1402 | ایجاد برنامه‎های زبان عربی و انگلیسی برای استادان و کارمندان | 49 |
|  | در پلان سال سال آینده گرفته شود | به نسبت نبود بودجه ایجاد نگردیده است |  | 0% | در جریان سال 1402 | ایجاد (4) Green House برای پوهنحی زراعت | 50 |
|  | در سال آینده | به نسبت نبود بودجه |  | 0% | در جریان سال 1402 | فراهم سازی مواد و وسایل ضروری برای ایجاد قوریه‎ها | 51 |
|  |  |  | معرفی دو نفر به برنامه تحصیلی ماستری و معرفی 15 نفر به برنامه ورکشاپ | 80% | در جریان سال 1402 | ارتقای ظرفیت کارمندان (20تن) | 52 |
|  |  |  | 12 نفر به بورسیه تحصیلی دوره ماستری و دکتورا | 50% | در جریان سال 1402 | ارتقای ظرفیت استادان (30) | 53 |
|  |  |  |  | 20% | در جریان سال 1402 | تطبیق سیستم HRMIS | 54 |
|  | در پلان سال سال آینده گرفته شود | به نسبت نبود بودجه |  | 0% | در جریان سال 1402 | فراهم سازی مواد و وسایل ضروری برای زنبورداری | 55 |
|  |  |  | افراد شایسته و لایق استخدام گردیده اند | 80% | در جریان سال 1402 | استخدام افراد متخصص و شایسته | 56 |
|  |  |  | به محصلان اول دوم و سوم نمره تمام صنوف تقدیر نامه توزیع شده است | 100% | در جریان سال 1402 | تشویق و تقدیر ازمحصلین، استادان، و کارمندان فعال پوهنتون | 57 |
|  | آمریت منابع بشری بست های کلینک صیحی و باغ بان ها اضافه شود |  | ساختار تشکیلاتی پوهنتون ابدیت شده است | 90% | در جریان سال 1402 | تجدید ساختار تشکیلاتی پوهنتون | 58 |
|  |  |  | ورکشاپ‎ها تدویر یافته است | 100% | در ربع اخیر سال 1402 | انکشاف مدیریت و رهبری | 59 |
|  |  |  | به تعداد 17 نفر در بخش کادری افزود شده است | 80% | در جریان سال 1402 | افزایش در استخدام اعضای کادری و اداری | 60 |
|  |  | در اختیار وزارت تحصیلات عالی است | ظرفیت از طرف پوهنتون پیشنهاد گردیده است | 0% | در جریان سال 1402 | افزایش کمیت دانشجویان | 61 |
|  |  |  | سیتم کریدیت در تمام پوهنحی‎ها تطبیق می‎گردد | 90% | در ربع اول سال 1402 | تقویت تطبیق سیستم کریدت | 62 |
|  |  |  | محصلین به انترنیت دسترسی دارند | 90% | در جریان سال 1402 | تقویه ارائه خدمات برای دانشجویان | 63 |
|  |  |  | سیستم دانشجو محوری 100% تطبیق می‎گردد | 100% | در جریان سال 1402 | تقویه سیستم دانشجو محوری OBE,SCL | 64 |
|  |  |  | محصلین از طریق واتسپ گروپ دروس | 80% | در سه ربع اول سال 1402 | فراهم سازی زمینه دسترسی دانشجویان به آموزش‎های آنلاین (E – Learning Education) | 65 |
|  |  |  | کریکولم بازار محور تطبیق میگردد | 80% | در سه ربع اول سال 1402 | تقویت کریکولم بازار محور | 66 |
| ورکشاپ |  |  |  | 100% | در ربع چهارم سال 1402 | تطبیق سیستم HEMIS جهت ثبت و راجستر دانشجویان | 67 |
|  | معاونیت محصلان یک داکتر روان شناس پیشنهاد نماید |  | مرکز خدمات مشورتی فعال است و کارمند مشخص استخدام نگردیده است | 40% | در جریان سال 1402 | استخدام کارمند و آغاز فعالیت مرکز خدمات مشوره دهی به دانشجویان | 68 |
|  |  |  | دانشجویان صنوف چهارم به ادارات غرض کاری معرفی گردیده اند | 100% | در جریان سال 1402 | تقویت و انکشاف برنامه های کارآموزی برای دانشجویان | 69 |
|  |  |  |  | 80% | در جریان سال 1402 | تقویت خدمات و محصولات | 70 |
|  |  |  |  | 100% | در جریان سال 1402 | ارتقای کیفیت | 71 |
|  |  |  | کتابخانه مجهز موجود است و تالار مطالعه نیز موجود است | 60% | در جریان سال 1402 | بهبود و افزایش سطح مطالعات و تحقیقات | 72 |
|  |  |  | کمیته مبارزه با فساد اداری در سطح پوهنتون وجود دارد فعالیت می‎نماید | 100% | در جریان سال 1402 | مبارزه با فساد | 73 |
|  |  |  | شفافیت در کار وجود دارد | 100% | در جریان سال 1402 | افزایش شفافیت و پاسخ دهی | 74 |
|  |  |  | قوانین و مقررات رعایت و تطبیق می‎گردد | 100% | در جریان سال 1402 | تطبیق قوانین و مقررات | 75 |
|  |  |  | سیستم نظارتی فعال است | 100% | در جریان سال 1402 | تقویت و انکشاف سیستم‎های نظارتی و ارزیابی در اداره | 76 |
|  |  |  | اطراف تعمیر پوهنحی‏های حقوق، زبان و ادبیات و لیلیه ذکور نسبتاً ایجاد گردیده است | 50% | در جریان سال 1402 | ایجاد شیب سازی اطراف تعمیرهای پوهنحی‎های آسیب پذیر | 77 |
|  |  |  | با اکثر ادارات مقیم ولایت تخار تفاهم نامه همکاری ایجاد گردیده است | 100% | در جریان سال 1402 | ایجاد هماهنگی و ارتباطات، عقد توامیت‎ها با ادارات مرتبط پوهنحی‎ها و سطح پوهنتون | 78 |
|  |  |  |  | 100% | در جریان سال 1402 | مبارزه علیه خشونت و تبعیض | 79 |
|  |  |  |  | 90% | در جریان سال 1402 | تقویت و به روز سازی مواد درسی | 80 |
|  |  |  | کارهای مقدماتی انجام یافته است | 20% | در جریان سال 1402 | استقلال اکادمیک | 81 |
|  |  |  | دانشجویان صنوف چهارم پوهنحی‎ها به سیر علمی رفته اند. | 100% | در جریان سال 1402 | ایجاد سیر علمی برای دانشجویان | 82 |
|  |  |  | پوهنتون تخار به انترنیت دسترسی دارد | 100% | در جریان سال 1402 | دسترسی استادان به آموزش های آنلاین (E – Learning Education) | 83 |
|  |  | به نسبت کمبود بودجه وصل نشده است |  | 0% | در جریان سال 1402 | وصل انترنیت تعمیر پوهنحی حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد | 84 |
|  |  | به نسبت کمبود بودجه ساخته نشده است |  | 0% | در جریان سال 1402 | ترمیم جوی آب جاری پوهنتون به شکل پخته و اساسی | 85 |

امضای هیأت                    	  امضای هیأت                       امضای هیأت                    امضای هیأت                    امضای هیأت

پوهنمل سید محمد حسن خلیلی 	 پوهندوی محمد حسن عابدی    پوهنمل نورمحمد شهریار       پوهنیار عبدالرقیب رسا              تاج محمد آریا

گزارش سال 1402 مرور پلان تطبیقی در جلسه مؤرخ    /   / 1402 کمیته نظارت از تطبیق پلان مطرح با قید پروتوکول شماره (      ) به اتفاق آراء تایید گردید.

گزارش سال 1402 مرور پلان تطبیقی در جلسه مؤرخ    /      / 1402 شورای علمی پوهنتون مطرح با قید پروتوکول شماره (        ) به اتفاق آراء تایید گردید.

با احترام

مولوی کمال‎الدین منیب

رئیس پوهنتون تخار