وزارت تحصیلات عالی

ریاست پوهنتون تخار

رياست پوهنحی شرعیات

کمیته فرعی پلان ونظارت از تطبیق پلان ها

گزارش ربع اول پلان تطبیقی سال 1403هـ پوهنحي شرعيات توسط هیأت مرور

| ملاحظات | پشنهادات و راه حلهای کمیته | دلایل عدم اجرا | نتایج بدست آمده | فیصدی پیشرفت فعالیت در ربع | زمان اجرا | فعالیتها | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | از اینکه در چهار ربع سال مدنظر گرفته شده بناء جهت تطبیق سهولت های مدنظر گرفته شده پیشنهاد گردد ودر ربع بعدی تطبیق گردد | پیشنهاد نگردیده است | تطبیق نگردیده است | %0 | ربع اول | سهولت در ادای نماز | 1 |
|  | مطابق ضروریات پیشهاد گردیده ودر ربع بعدی مورد اجرا قرار بگیرد |  | برخی سهولت ها در ربع اول بوجود آمده است. | %55 | ربع اول | ایجاد سهولت در فعالیت ها | 2 |
|  | حمایت دیپارتمنت تعلیمات اسلامی که اعتبار اکادمیک نگرفته اند. |  | دیپارتمنت فقه وقانون اعتبار سوم اکادمیک را موفقانه بدست آورد | %85 | ماه آخر ربع اول | کسب اعتبار ملی | 3 |
|  | حمایت کمیته مرکزی وتخصیص بودجه برای کمیته تحقیق | اجراء شده است | طبقه لایحه ومقررات وزارت مسؤول به درجه دکتور انتخاب گردیده است، کنفرانس های علمی تدویر گردیده است، مقالات داخلی وبیرونی استادان دیتابیس گردیده است. | %85 | ربع اول | تقویت کمیته تحقیق | 4 |
|  | مسؤول کمیته تحقیق محصلین مستعد را تشخیص وهماهنگ بسازند | عدم فعالیت درست کمیته ونبود مواد لازم | برگزار نگردیده است | %0 | ربع اول | تدویر مسابقات مقاله نویسی در میان محصلان | 5 |
|  |  | اجرا گردیده است | استخدام دو استاد در کلینک حقوقی ویک کارکن خدماتی | %75 | ربع اول | استخدام کارمندان مورد نیاز | 6 |
|  | باید به تمام ادارات ذینفع توسط پوهنتون تفاهم نامه امضاء گردد | نبود تفاهم نامه ها | معرفی تعداد از محصلین به ادارات جهت فراگیری مهارت ها | %70 | ربع اول | سهم گیری کارآموزان در ادارات ذینفع | 7 |
|  | جهت انکشاف انجمن محصلان مکان ویژه تعین گردد |  | ایجاد انجمن در برخی صنف ها | %70 | ربع اول | فراگیری مهارت های مدیریت وسخن رانی | 8 |
|  | پوهنحی شرعیات تلاش میکند به موانع وچالش ها فایق آید | وجود برخی چالش ها وموانع برای ایجاد ماستری | پروپوزل ماستری ترتیب وبه وزارت ارسال گردیده است | %50 | ربع اول | پیگری ایجاد برنامه ماستری | 9 |
|  |  |  | نظریات استادان شرعیات جهت بهبود کریکولم گرفته شده وبه وزارت ارسال گریده است | %60 | ربع اول | آبدیت وتقویت کریکولم | 10 |
|  | بخاطر حل مشکلات تطبیق سیستم محصل محور مواد لازم به مراجع بالایی پیشنهاد گردد | نبود برخی مواد لازم برای تطبیق محصل محور | استادان جهت تطبیق وتقویت محصل محور دارای پلان های موثر بهبود تدریس را دارند | %50 | ربع اول | تطبیق وتقویه شاگرد محور | 11 |
|  | جهت فهم درست وتطبیق قوانین وفرامین به موقع با هردو زبان تهیه گردد | عدم رعایت زبان محلی که اکثرا مکاتیب وفرامین به زبان پشتو می باشد | قوانین وفرامین امیرالمؤمنین به شعبات مربوطه تکثیر وتعقیب میگردد | %40 | ربع اول | نظارت از تطبیق قوانین ومقررات | 12 |
|  |  |  | دونفر استاد مکافات قرارگرفتند و تعداد از اساتید غیر حاضر گردیده اند وبخاطر رسیدگی به شکایات کمیته مشخص ایجاد گردیده وفعالیت می نماید | %40 | ربع اول | مکافات ومجازات، رسیدگی به شکایات، مبارزه علیه خشونت وتعصب | 13 |
|  | بخاطر ایجاد اعتماد وسهولت ها بین ادارات ذینفع جلسات مشترک برگزار گردد | عدم هماهنگی میان ادارات ذینفع | میکانیزم تهیه گردیده وجهت تائیدی به ریاست ارسال گردیده است | %70 | ربع اول | تهیه میکانیزم استفاده از توامیت ها وتفاهم نامه | 14 |
|  |  |  | بخاطر ازدیاد عواید برای محصلین ترانسکریپت توزیع میگردد | %80 | ربع اول | ازدیاد عواید | 15 |
|  |  |  | جهت سهولت اکسیس پاینت نصب گردیده ودو تن از محصلان صنف چهارم آموزش کمپیوتر از طرف پوهنحی تعلیم وتربیه معرفی گردیده اند | %95 | ربع اول | مساعد ساختن زمینه آموزشی توسط وسایل الکترونیکی، انترنت وغیره... | 16 |
|  | موارد مورد نیاز به مراجع فوق با ذکر دلایل موجه پیشنهاد کردد وبودجه تخصیص گردد | نبود بودجه کافی | بخاطر ایجاد سهولت پیشنهاد های مختلف صورت گرفته است | %90 | ربع اول | ایجاد سهولت در فعالیت های تدریسی واداری | 17 |
|  | موارد مورد نیاز به مراجع فوق با ذکر دلایل موجه پیشنهاد کردد وبودجه تخصیص گردد | نبود بودجه کافی | برای خریداری وسایل لاوداسپکر به مراجع مربوطه پیشنهادکردیده است. | %50 | ربع اول | ارایه بهتر ورکشاپ ها وکنفرانس ها | 18 |
|  |  |  | سه پارک ایجاد گردیده ونهال های زینتی ودیوار سبز غرس گردیده است | %95 | ربع اول | ایجاد محیط پاک وسرسبز | 19 |

امضای هیأت                                                               امضای هیأت                                                                  امضای هیأت

پوهنمل سید محمد حسن خلیلی 			      مفتی جنیدالله مصدق  					پوهندوی عبدالواحدکریمی

گزارش ربع اول مرور پلان تطبیقی در جلسه مؤرخ      /      / 1403 کمیته پلان نظارت مطرح با قید پروتوکول شماره (      ) به اتفاق آراء تایید گردید.

گزارش ربع اول مرور پلان تطبیقی در جلسه مؤرخ    /      / 1403 شورای علمی پوهنحی مطرح با قید پروتوکول شماره (    ) به اتفاق آراء تایید گردید.